## Zásobník investic
Zásobník projektů obce Květnice - stav k 9. 11. 2022
|  | Cena dle filtru: | 4451307 |  | 180780000 | Smluvní cena | 69380000 | Ceny uvažujeme vč. DPH
|  | Cena celkem: | 4451307 |  | 180780000 | Předpoklad | 69380000
# | Název akce | Popis akce | Cena projekt | Financování projektu v roce | Cena realizace | Financování realizace v roce | Maximální dotace | Komentář | Doplnění
1 | Náves - revitalizace | Projekt kompletní revitalizace návsi Podle možností případná následná etapizace realizace stavby se zahájením oddělení kontejnerů na tříděný odpad Projekt pro využití participativního rozpočtu STČ kraje) | 193600 | 2022 | 6200000 | 2023 | 1860000 | Dotace Kraj Dotační výzvy kraje (spoluúčast vždy 15%, maximální dotace cca 1.860.000,- na jednu žádost, maximálně 3 žádosti). Čekáme na vyjadřovačky, abychom mohli požádat o vydání SP. | https://www.kr-stredocesky.cz/documents/11836654/17578793/Program+2021-2024+ve+zn%C4%9Bn%C3%AD Dodatku+%C4%8D.1.pdf/64e1ef49-f729-420b-99f2-e29c31f9f2e4
2 | Volnočasové místo na kopci v KIII | Zatím jen jako úvaha k rozpracování. Nutno prověřit budoucí možnosti dotací a podle nich zahájit projektování. Uvažujeme o celkové revitalizaci kopce, přístupových cest, mobiliáře, apod. Podle možnosti dotací lze uvažovat o nějakém dominantním prvku - altánek, rozhledna, ... | 50000 | 2023 | 1000000 | výhled | Ne | Zahájit projektovou přípravu dle generelu – průzkum trhu – územní souhlas, situace a TP
3 | Květinová louka a přilehlý břeh potoka | Příprava pro dotaci - lze připravit jako opatření proti suchu. Výsledkem by měla být soustava vodních herních edukativních prvků v rámci celkového řešení území spočívajícímu v soustavě kaskádových rybníčků a vodotečí. | 30000 | 2023 | 400000 | 2023 | Ne | Zahájit projektovou přípravu – zjistit možnosti u odboru životního prostředí a povodí – ať si řeknou, co chtějí a co připustí.
4 | Oprava Mlýnského rybníka | Revitalizace hráze, vybudování bezpečnostního přelivu, odbahnění | 405350 | 2021 | 18000000 | 2023 | 14000000 | Zpracována PD, požádáno o SP, zasmluvněn dotační management
5 | Volnočasové místo v ulici K Oboře - kapka | Realizace volné plochy v místě pro otáčení vozidel v ulici K Oboře Projekt, úprava povrchů, ohniště, mobiliář, herní prvky, … | 15000 | 2023 | 300000 | 2023 | Ne | Zahájit projektovou přípravu - Stačí jen situace a výkaz výměr
6 | Lávka v Proutnici | Vyprojektováno miminalistické řešení, oceněno, čekáme na dotaci, máme SP | 60000 | 2022 | 1000000 | výhled | Čekáme na vhodnou dotaci | Doprojektovat vhodné architektonické řešení. A pokusit se o změnu umístění.
7 | KSUS Rekonstrukce křižovatky u křížku | Zkapacitnění a zpřehlednění křižovatky ulic V Zelených x K Dobročovicům. Spolupráce s krajskou správou a údžbou silnic. | 955900 | 2020 | 0 | 2023 | Ne | Vydáno stavební povolení, projektuje se PDPS. Pak čekáme na procesy KSÚS. Realizace bez dopadu do rozpočtu obce.
8 | Nový úřad - komunitní nástavba - I. Etapa | Projekt kompletní revitalizace budovy obecního úřadu, zajištění statiky budovy a ověření možného rozšíření budovy přístavbou, nebo využitím podkroví. | 394000 | 2022 | 18000000 | 2024 | Čekáme na vhodnou dotaci | Běží projektování PDPS.
9 | Nový úřad - komunitní nástavba - II. Etapa | Projekt kompletní revitalizace budovy obecního úřadu, - II. Etapa |  | 2022 | 5000000 | 2025 | Čekáme na vhodnou dotaci | Druhé nadzemní podlaží
10 | Chodník od mlýna do Proutnice | Pěší cesta po břehu rybníka od mlýna do parku Proutnice podél silnice | 122000 | 2020 | 2000000 | 2024 | 1700000 | Dotace SFDI 2020 85 % maximálně 20 mil. Kč 17.3.2021 - čekáme na výsledky podané žádosti o dotaci Žádost schválena, ale z důvodu nedostatku fin. prostředků nepodpořená. Čekáme na další kolo. Nejprve ale do tohoto typu dotace předřadíme chodník na komunikaci V Zelených. | https://www.sfdi.cz/soubory/prispevky/c-prisp_2-pravidla/pravidla_bezpecnost_2021.pdf
11 | Rekonstrukce hasičárny | Rekonstrukce hasičárny připravená pro případnou dotaci | výhled | výhled | výhled | výhled | výhled | Dotační tituly vyžadují parametry stavby - plocha místností pro personál, toalety, šatny = na to nemůžeme dosáhnout. Nutno definovat nové využití.
12 | Oprava souvislých ploch komunikací I | Kompletní rekonstrukce ulic Ohnicová a Šťavelová, tedy nejrozbitější silnice. | 40000 | 2021 | 3000000 | 2023 | 1860000 | DOTACE kraj 2021 Probíhá příprava pro možnou dotaci z kraského fondu obnovy venkova
13 | Oprava souvislých ploch komunikací II | Kompletní rekonstrukce Vlaštovičníková a Řebříčková, Koniklecová, Čtyřlístková | 36300 | 2020 | 7000000 | 2024 | 5600000 | Dotace MMR 2020 80 % maximálně 10 mil. Kč Žádost neúspěšná - náhradníci. V posinci nová výzva
14 | KSUS rekonstrukce ulice V Zelených | Oprava komnunikace v Zelených. Stavební objekty chodníku a VO jdou na náklady obce, ostatní objekty jdou na nákaldy KSÚS. |  |  | 10450000 | 2023 | 4000000 | Máme SP, projektuje se PDPS. Termín realizace není stanoven, bude konzultováno s KSÚS. Připaveno ke spolufinancování chodníků z dotace SFDI - namísto chodníku u rybníka. Cena dle projektanta KSÚS: SO 122 – ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ (chodníky) - 4 750 000,- Kč SO 430 – DOPLNĚNÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - 5 600 000,- Kč | Připraveno pro žádost o dotaci SFDI.
15 | Sportovní centrum Květnice | Sportovní areál pod Střelnicí - hala a venkovní hřiště včetně zázemí. | 1111688 | 2021 | 60000000 | 2026 | 30000000 | Zahájeno projektování, realizace bude probíhat po etapách. V první etapě je plánováno antukové hřiště, jako náhrada hřiště přesunutého z návsi (viz bod 31).
16 | Hřiště na novém pozemku | Vybudování antukového hřiště v novém sportovním centru. (s přípravou pro nafukovací halu) | 106800 | 2022 | 2000000 | 2023 | 1860000 | DOTACE Kraj Probíhá projektování pro možnou dotaci z kraského fondu obnovy venkova Zahájit proces povolování kácení
17 | Lávka po hladině rybníka | Pěší lávka po hladině rybníka pro možnost procházky "dokola" | 150000 | 2021 | 3000000 | 2023 | NE | Probíhá inženýrská příprava. Nutno ověřit možnosti výstavby podél břehu rybníka, včetně možnosti odkoupení pozemků. Varianta po břehu by byla mnohem levnější. Ale nemme pozemky.
18 | Upravit cestu podél fotbalového hřiště v Sibřině | Pěší cesta od ulice Vlaštovičníková k sibřinskému hřišti. Nutno současně řešit odvodnění vodoteče. | 80000 | 2023 | 500000 | 2023 | Ne | Zahájit projektovou přípravu
19 | Rekonstrukce Rybárny | Rozšíření prostor a zateplení pro celoroční provoz. | 150000 | 2023 | 1500000 | 2023 | Ne | Zahájit projektovou přípravu - stavební povolení, průzkum trhu, DSP.
20 | Pobytové schodiště | U ping-pongu v parku Proutnice | 20000 | 2023 | 200000 | 2023 | Ne | Zahájit projektovou přípravu - zaměření - situace a a výkaz výměr
21 | Oprava pomníčku obětem válek | Vyčištění prostoru, doplnění zpěvněných ploch, doplnění kamenné zdi s umístěním ostění oken ze statku. | 30000 | 2023 | 300000 | 2023 | Ne | Zahájit projektovou přípravu - Stačí jen situace a výkaz výměr
22 | Psí hřiště - agility | Oplocený prostor pro výcvik psů | 10000 | 2023 | 250000 | 2023 | Ne | Zahájit projektovou přípravu - Stačí jen situace a výkaz výměr
23 | Zklidnění dopravy v ulici Devětsilová | Navrhnout a realizovat řešení, včetně umístění hnízda TO | 100000 | 2023 | 1000000 | 2024 | Výhled | Zahájit projektovou přípravu – územní souhlas, situace a TP, PČR
24 | Osazení nových laviček | Nutno vybudovat zpěvněné plochy pod lavičkami z důvodu údržby. | 0 | 2022 | 180000 | 2022 | Ne | Jen dořešit způsob realizace zpevněných ploch
25 | Svazková škola | Projekt svazku obcí. | výhled | výhled | 26000000 | 2025 | Ne | Cena je za podíl Květnice.
26 | Oprava panelové cesty pod střelnicí | Investice pozemkového úřadu | výhled | výhled | výhled | výhled | výhled | Pouze sledovat, případně využít ralizaci stavby k pokládce sítí sportovního centra.
27 | Vybudování optických sítí | Zahájení procesu v rámci dostupných možností | výhled | výhled | výhled | výhled | výhled | Oslovena společnost Cetin, přislíbili průzkum obce a návrh postupného řešení. Zajistit podmínky a integrovat je do požadavků projektové přípravy oprav komunikací, např. V Zelených.
28 | Revitalizace Návesního rybníka | Odbahnění a úprava nátoku a břehů | 240669 | 2021 | 10000000 | 2023 | 8000000 | Zajištěn dotační management
29 | Fotovoltaika | Vyřešení obecní fotovoltaiky, tedy snížení nákladů na elektrickou energii. | 150000 | 2023 | 1000000 | 2023 | 500000 | Objednán energetický audit (25.000,-) - možnosti řešení. Komunitní energetika zatím asi bez šance. Problémy: Velká střecha školky s malou spotřebou, vs. malá střechy ČOV s velkou spotřebou.
30 | Oprava havarijního mostu pod tvrzí | Most ve správě KSÚS. Opakovaně urgováno. | výhled | výhled | výhled | výhled | výhled | Otázkou je, zda se takto nejedná o přirozené zklidnění dopravy.
31 | Výkupy pozemků | Za účelem propojení obce pěšími cestami a vytvoření zelených pásů kolem obce. | výhled | výhled | 2000000 | 2023 | Ne | Připravujeme písemné výzvy k odkupu. Nutno zohzlednit v rozpočtu na rok 2023. Cena je velmi hrubý odhad
32 | Opravy komunikací | Havárie kanalizace v Kosmatcová Propady vozovky v Rulíkové Poškozené vodovodní šoupě v ulici Ibišková |  |  | 500000 | 2023 |  | Částku do rozpočtu, jako zálohu.