ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY

| Kontrolní den (KD) č.4 |  |
| --- | --- |
| Název projektu: | Svazková základní škola v Úvalech |
| ID číslo registrace a rozhodnutí o přidělení dotace: | 115D316012498, 115D316012499 |
| Místo konání: | Městský úřad Úvaly |
| Datum a čas: | 15.9.2025, 9:00 hod. |
| Objednatel: | Dobrovolný svazek obcí Povýmolí |
| Správce stavby: | SDRUŽENÍ „REALSTAV+GARNETS+BMS – ZŠ Úvaly“ |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. |
| Rozdělovník: | Všichni zúčastnění dle prezenční listiny |
| Příští kontrolní den se uskuteční dne 22.9.2025 od 12:00 hod. |  |
| Zápis z jednání se považuje za odsouhlasený, pokud vůči němu do jednoho pracovního dne od jeho vydání nevznesou zúčastněné strany žádné námitky. |  |

| KD/ položka | Text | Zodpovídá | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI |  |  |
| 01/I/01 | Termíny kontrolních dnů: Úterý: Projekční kontrolní den od 10:00 hod Středa: Kontrolní den stavby od 8:00 hod. KD 02: Nadále platí přechodný režim konání KD, tj. termín následujícího KD bude stanoven operativně na probíhajícím KD. | RT | Do doby zahájení stavebních prací |
| 01/I/02 | Vinkulace: GD předá vinkulaci nejpozději do 14-ti dnů od schválení OB. OB žádá o vyjádření SpS (Ing. Tkáče) k zaslaným podkladům. KD 02:SpS zaslal GD připomínky. Vinkulace pojištění: Odsouhlaseno. GD upraví dle požadavku SpS a předloží k podpisu. Bankovní garance: SpS doplnit připomínky formou „revize změn“ do návrhu textu. KD 03:GD zaslal 5.9.2025 OB Vinkulaci k pojistnému plnění podepsanou 5.9. 2025. OB předá v průběhu příštího KD. Bankovní záruka: GD zaslal návrh dle požadavku banky, OB se k návrhu vyjádří. Bude sjednáno společné jednání. Za SpS se zúčastní p. Tkáč. Za OB a GD právník. KD 04: Vinkulace: podepsána 12.9.2025. VYPOUŠTÍ SE Bankovní záruka (BZ): Návrh předložený GD odsouhlasen. SpS předá GD odsouhlasenou verzi. GD zpracuje čistopis a předá podepsanou BZ k dalšímu vyřízení OB nejpozději do 22.9.2025 | SpS, GD | 22.9.2025 |
| 01/I/04 | Zařízení staveniště – staveništní přípojka nn: Dodávka elektřiny na staveniště bude zajištěna v souladu s Pod-článkem 4.19. V případě, že OB nebude moci zajistit dodávku elektřiny na staveniště z připravované trafostanice (z důvodů ze strany ČEZ Di - trafostanice nebude dokončena a odběr elektřiny nebude možný), zabezpečí si GD elektřinu do doby připojení staveništního odběrného místa na distribuční soustavu ČEZDi z vlastních agregátů, centrál apod. na vlastní náklady. KD 02:Dle vyjádření OB napojení na TRF bude možné v druhé polovině října. GD zapracuje do HMG. GD dodá požadavky na kabelové připojení pro stavbu, ústící z trafostanice. GD v souvislosti s aktualizací soupisu strojů a zařízení zpracovává přepočet spotřeby elektřiny pro zajištění provozu ZS. KD 03:Aktualizace spotřeby elektřiny ze strany GD TRVÁ. KD 04: Připojení staveništního odběr bude zajišťovat spol. NOVEL elektro s.r.o., kontakt: Jakub Ryba, tel.: 724 243 547, e-mail: novelelektro@volny.cz . GD projedná požadavky a podmínky připojení. | GD |  |
| 01/I/04 | Realizační tým stavby: Realizační tým stavby: Každá zúčastněná strana Realizačního týmu stavby zpracuje aktuální seznam jednotlivých členů svého realizačního týmu: - Osoba - Pracovní zařazení - Telefon - E-mail OB trvá na dodržení personálního obsazení týmu SpS, zejména Ing. Bíny. Bude projednáno s p. Jurankou. KD 02:GD a SpS předloží seznam do příštího KD. KD 03:GD zaslal 5.9.2025 Organigram Zhotovitele. SpS žádá o doplnění kontaktních údajů jednotlivých členů Realizačního týmu a doplnění Organigramu o členy Projekčního týmu Zhotovitele po jednotlivých profesích. Organigram Správce stavby je nadále v řešení. KD 04: Bude zkompletováno do příštího KD 04. | GD, SpS | 22.9.2025 |
| 01/I/05 | Elektronický stavební deník: S ohledem na Metodické podmínky MMR zajistí GD vedení Stavebního deníku v elektronické formě (ESD). KD 03:GD zajistí přístup vybraným členům Realizačního týmu stavby do ESD, včetně „kompetencí“. Vedení ESD zajistí GD k 30.9.2025, tj. při zahájení stavebních prací. KD 04: GD založí ESD ke dni podpisu Protokolu č. 1 o předání a převzetí staveniště. | GD | 15.9.2025 |
| 02/I/0 1 | Zařízení staveniště: - Spodní voda, dešťová voda: Doposud není dokončena vyvolaná investice – kanalizační stoka. Nutno řešit odvod dešťové a spodní vody. Napojení do vodoteče není bez „povolení – nakládání s vodami“, které bude nutné vypouštět do vodoteče možné. GD navrhne řešení. - Splaškové vody ZS: GD řeší po dobu stavby samostatně dočasným septikem a vyvážením. - Mytí aut vyjíždějících ze stavby: řešeno dle návrhu DSP. - Staveništní techniky, jeřáb: GD uvažuje o dvou věžových jeřábech. Jejich umístění je nutné projednat s DOSS. Zajišťuje GD. - Projekt POV a Zařízení staveniště předloží GD v termínech dle SoD. - GD požádal o předání původního ÚR. OB bere na vědomí, zajistí. - GD požádal o poskytnutí dokumentace komunikací developerského projektu v otevřeném formátu. OB, AD požádá developera o zaslání. - GD požádal o zaslání původního geodetického zaměření včetně technické zprávy v otevřeném formátu, tj. podklad, který byl zpracován pro zpracování DSP. - GD požádal AD o zaslání vizualizace ve větším rozlišení pro umístění na panel. GD upozorňuje, že z důvodu nedokončení podmiňujících staveb (komunikace, kanalizace, vodovod, TRF) může dojít k prodloužení termínu dokončení projektu ZS a POV. KD 03:SpS a GD připravili návrh „Protokolu č. 1 o předání a převzetí staveniště“. K předání staveniště bude přizván i zástupce developera. Návrh Protokolu je přílohou zápisu KD. KD 04: Předání staveniště proběhlo 15.9.2025. Protokol č. 1 o předání a převzetí staveniště podepsán. Předání staveniště bude zároveň uvedeno zápisem do ESD. | GD | Neprodleně |
| 02/I/02 | Plné moci: SpS aktualizuje rozsah plných mocí pro GD a SpS a připraví návrhy. KD 03:SpS předal OB návrh Plné moci k zastupování. OB se vyjádří. Návrh plné moci pro GD připraví ve spolupráci zástupce GD a SpS. KD 04: Podepsány. VYPOUŠTÍ SE |  |  |
| 03/I/02 | Součinnost s developerem: - Zařízení staveniště Přístupová komunikace: GD v rámci zařízení staveniště vybuduje přístupovou komunikaci v šířce 10 m. Stávající komunikace má šířku 6 m. V rámci předání staveniště požaduje developer: - rozšíření komunikace musí být provedeno tak, aby nedošlo ke střetu s budoucí výstavbou IS, - směr rozšíření a vytýčení koridoru pro komunikaci a vytýčení směrových bodů komunikace provede Developer, - oplocení komunikace bude provedeno jednoduchým drátěným oploceni s ocelovými sloupky, výšky min. 2 m, - uložení vodovodní přípojky pro staveništní odběr vody bude zpracováno do dokumentace POV a ZS, - podmínky pro uložení staveništní vodovodní přípojky budou domluveny v rámci schválení projektu POV a ZS, - příjezd na staveniště „severní větví“ bude možný do cca 03/2026, následně se příjezd na staveniště přemístí do prostoru staveniště. GD zpracuje projekt POV a ZS etapově, - developer zpracuje pasport svého majetku, předá v zúčastněným. Pasport bude přílohou protokolu o předání a převzetí staveniště, - Slavnostní předání staveniště: - developer zajistí vytýčení koridoru pro příjezd na staveniště, GD následně provede úpravu komunikace pro příjezd na slavnostní předání staveniště - Projektová dokumentace - požadavky na poskytnutí developerské dokumentace prostřednictvím p. … - je nutné zajistit výškovou koordinaci projektů, - developer poskytne aktuální schválenou dokumentaci - Harmonogram postupu prací - zúčastnění si poskytnou informace o postupu prací. GD zpracuje projektovou dokumentaci POV a ZD v etapách: - I. Etapa s příjezdem na staveniště dle návrhu POV a ZS dle DSP s termínem do 30/2026 - II. Etapa s novým příjezdem na staveniště – uvolnění „západního příjezdu na staveniště“. KD 04: GD zpracuje návrh POV a ZS na I. etapu do 17.9.2025. | GD | 17.9.2025 |
| 03/I/03 | Součinnost se stavbou ŘSD: Pro koordinaci se stavbou ŘSD je kontaktní osoba: HIP projektové dokumentace ŘSD - Ing. Tomáš Honc, PUDIS, tel.: 607 078 641. OB domluví na KD 15.9.2025 přítomnost zástupce ŘSD. KD 04: Jednání se zástupcem ŘSD proběhne 22.9.2025 od 13:00 hod. | RT | 22.9.2025, 13:00 hod |
| 03/I/04 | Kontrolní měření radonu: GD doporučuje provést kontrolní měření radonu. KD 04: OB a SpS berou na vědomí. GD provede měření v rámci zpracování DPS. | GD | Informace na příštím KD |
| II. | KBOZP, BOZP |  |  |
| 04/II/01 | Plán BOZP: GD musí v rámci zpracování Plánu BOZP zapracovat i koordinaci se všemi stranami pohybujícími se v prostoru staveniště (Úvaly Development, s.r.o., ŘSD). | GD | Informace na příštím KD |
| III. | INFORMACE O PRŮBĚHU STAVBY, KONTROLA HMG |  |  |
| 01/III/01 | Harmonogram: Návrh Harmonogramu předloží GD v souladu s SoD, ZvlSP, Pod-čl. 8.3. OB žádá GD o zpracování alternativního HMG s předpokládaným termínem Doby dokončení díla tak, aby bylo možné zahájit výuku od 1.9.2027. HMG bude koordinován s developerem. Uložení ornice je nutno provést po domluvě s pachtýři. KD 02: Návrh HMG GD zpracovává. Bude předán v terminu dle SoD. | GD | Nejpozději do 30.10.2025 |
| 01/III/02 | Vyhodnocení plnění HMG: |  |  |
| IV. | PRÁCE PŘEDPOKLÁDANÉ PRO PŘÍŠTÍ OBDOBÍ, ZHODNOCENÍ POSTUPU PRACÍ |  |  |
| V. | ÚKOLY Z KONTROLNÍHO DNE: |  |  |
| 01/IV/01 | Výzva k převzetí staveniště: Výzva k převzetí staveniště bude GD předána 1.9.2025. KD 02:OB zaslal Výzvu k převzetí staveniště 1.9.2025. Předání proběhne v rámci mimořádného termínu KD, který proběhne 15.9.2025 od 9:00 hod na MÚ Úvaly. Podepisovat Protokol bude za: OB: Ing. Markéta Rydvalová, předsedkyně svazku SpS: Aleš Juranka, jednatel GD:Ing. Michal Urbánek, vedoucí oblasti QI direkce TQ. KD 03:Předání staveniště je připraveno na 15.9.2025 od 11:00 hod. Kontrolní den proběhne od 9:00 hod. KD 04: Staveniště předáno. Protokol podepsán. VYPOUŠTÍ SE |  |  |
| 01/IV/02 | Slavnostní předání staveniště: 19.9.2025 od 13:00 hod na stavbě. KD 02:OB ve spolupráci s GD zajistí průběh i technické zázemí. Rozsahu součinnosti požadované po GD projedná OB s pí. Kohoutovou. KD 03:OB rozeslal 5.9.2025 zástupcům SpS, AD a GD pozvánky na Slavnostní předání staveniště. Potvrzení účasti zašlou oslovení do 12.9.2025. GD zajistí úpravu příjezdové komunikace pro možnost parkování hostů. KD 04: Příprava pro slavnostní předání staveniště GD zajišťuje v součinnosti s OB. | OB, GD | 19.9.2025 |
| 01/IV/03 | Povinná publicita: GD požádal OB o předání požadavků na zajištění povinné publicity (informační tabule). KD 02:Povinná publicita: 2 x baner 3 x 6 m, osvětlený, umístění: OB předá informaci. Předání požadavků na obsah baneru doplní OB. GD před vydáním zašle návrh ke schválení. KD 03:OB a pí. Kohoutová finalizují obsah baneru. Umístění baneru bude určeno v rámci předání staveniště. Pokud bude nutné využít pozemek developera, bude toto zapsáno do Protokolu o předání a převzetí staveniště. KD 04: Podklady předány. GD zajistí. | OB, GD |  |
| 02/IV/04 | Archeologický průzkum: AD, GD doporučí firmy. Koordinaci zajistí SpS. KD 03:OB oslovil archeologa. Pro součinnost předá GD: - Harmonogram zemních prací, - Situaci s vyznačenou plochou zemních prací. Režim provádění arch. průzkumu se řídí Pod-čl. 4.24. Zástupce archeologů p. Dufek. KD 04: GD předal podklady pro objednání archeologického průzkumu v rámci KD. | OB, SpS | Informace na příštím KD |
| 02/IV/05 | Oznámení DOSS: Oznámení o zahájení stavebních prací DOSS a St.ú. zajistí v rámci své činnosti SpS. KD 03:SpS připraví návrh oznámení a předá OB k podpisu a rozeslání. KD 04: Zpracovává se. SpS předá kopie oznámení do příštího KD 05, tj. 22.9.2025SpS | SpS | 22.9.2025 |
| 02/IV/06 | Skrývka ornice: Bude postupováno dle vydaného závazného stanoviska (viz dokladová část DSP). GD prověří, zda deponie určená v DSP – ZS je dostatečná. Případné rozpory ve výměrách budou řešeny operativně. KD 04: OB předá informaci o nakládání se sejmutou ornicí (místo uložení nadbytečné ornice). | OB |  |
| 04/IV/01 | Koordinace se stavbou CETIN a.s.: V řešeném území připravuje spol. CETIN a.s. uložení optického kabelu pro připojení školy. V současné době se zpracovává projektová dokumentace. Práce zajišťuje spol. ProtelPro, spol. s r.o., p. Roman Šimák, tel.: 723 659 405, e-mail: roman.simak@protelpro.cz GD zajistí koordinaci projektové přípravy a následné realizace staveb. | GD | Informace na příštím KD |
| VI. | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE |  |  |
| 01/VI/01 | Rozpory v jednotlivých částech DSP: V rámci KD vznesl GD dílčí dotaz na rozpor v jednotlivých navazujících částech DSP. Obecně platí, že postup řešení rozporů je stanoven nadřazeností jednotlivých dokumentů daném podmínkami SoD a přílohami. GD byl požádán, aby jím zjištěné rozpory v částech DSP zpracoval do uceleného souboru a předložil je po jednotlivých profesích k projednání, aby mohl OB, AD a SpS případně nesoulad vyhodnotit dle aktuálního vyhodnocení. GD bere na vědomí. KD 02:GD V rámci přezkoumání podkladů jedná s AD na upřesnění DSP a souvisejících dokumentů. SpS a OB budou průběžně informováni. KD 03:3.9. 2025 zaslal AD soupis požadavků GD k upřesnění DSP. KD 04: Jednání mezi GD a AD probíhá. | GD, AD | Nadále ve sledování |
| 01/VI/02 | Optimalizace DSP – DPS: GD upozornil na povinnost optimalizovat profese TZB danou podmínkami SoD. Dle vyjádření AD a OB nebude optimalizace nutná. DSP splňuje náležitosti dotačního titulu, tj. pokud budou v rámci GD zpracované DPS dodrženy parametry dané PENB a souvisejícími dokumenty, AD a OB optimalizaci návrhu profesí TZB nepožaduje. OB upozorňuje, že jakékoli změny navržené v DPS oproti DSP je nutné předložit před jejich zapracování do dokumentace k projednání a odsouhlasení OB, AD a SpS a následně ke schválení administrátorem dotace a podle rozsahu změny věcně příslušným Stavebním úřadem. AD doporučuje, aby GD uvažované „optimalizace“ předložil v dostatečném předstihu před zapracováním do návrhu DPS, a to zejména s ohledem na případnou lhůtu pro vydání ZSPD. KD 02:Podněty k optimalizaci TZB zašle GD do příštího KD. KD 03:1.10.2025 proběhne v rámci KD jednání ve věci optimalizace projektu. GD zašle podklady do 25.9.2025. KD 04: K jednání ve věci optimalizace proběhne 1.10.2025 od 9:00 hod. | GD RT | Zaslání podkladů do 25.9.2025 Jednání 1.10.2025 od 9:00 hod |
| 02/VI/01 | Záměna nosného systému: GD uvažoval v nabídce se záměnou nosného systému navrženého v DSP (kombinace monolitické a prefabrikované železobetonové konstrukce) za plně monolitickou železobetonovou konstrukci. OB a SpS s navrhovanou záměnou nesouhlasí: - záměr je změnou stavebního povolení, tj. bylo by nutné projednat jako změnu stavby před dokončením, čímž by mohl být ohrožen konečný termín dokončení díla - záměna je porušením podmínek veřejné zakázky, - záměna je porušením podmínek poskytnutí dotace, - z hlediska provádění má monolitická konstrukce delší lhůty – technologické postupy, což by mohlo ohrozit konečný termín dokončení díla, a to i s ohledem na případné zhoršené klimatické podmínky v době provádění prací. KD 03:Záměna systému nosné konstrukce „monolit – prefa“ bude řešen v rámci optimalizace projektu. GD k projednání změny doloží rozsah změny včetně dopadu do termínu. KD 04: Dodání podkladů TRVÁ. GD předá do 25.9.2025. | GD | 25.9.2025 |
| VII. | SCHVALOVÁNÍ VZORKŮ |  |  |
| VIII. | NÁROKY, ZMĚNY, VARIACE, |  |  |

Použité zkratky:

OB – Objednatel

AD – Autorský dozor

ADM – Administrátor dotace

SpS – Správce stavby

KBOZP – Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

TDS – technický dozor stavby

GD – Zhotovitel

GP – projektant zhotovitele

DSP – projektová dokumentace pro stavební povolení

DPS – projektová dokumentace pro provedení stavby

DD – dílenská dokumentace

ESD – stavební deník

RT – realizační tým (tj. zástupci OB, GD, SpS)

ČEZDi – ČEZ Distribuce, a.s.

v Úvalech, 15.9.2025