## Zásobník investic
Zásobník projektů obce Květnice - stav k 17.2. 2023
|  | Cena dle filtru: | 4561307 |  | 190630000 |  | 46287500 | Smluvní cena
|  | Cena celkem: | 4561307 |  | 190630000 |  | 46287500 | Předpoklad
# | Název akce | Popis akce | Cena projekt | Financování projektu v roce | Cena realizace | Financování realizace v roce | Maximální dotace | Komentář
4 | Oprava pěšiny na květinové louce | Na louce pod hrází mlýnského rybníka připravujeme opravu pěší cestičky, která zarůstá travou a doplnění laviček. | 0 | 2023 | 900000 | 2023 | Ne | Rozeslány poptávky dodavatelům mlatových cest
13 | Oprava souvislých ploch komunikací I | Kompletní rekonstrukce ulice Šťovíková. | 40000 | 2021 | 3000000 | 2023 | 1860000 | DOTACE kraj 2021 Probíhá příprava pro možnou dotaci z kraského fondu obnovy venkova
| Oprava souvislých ploch komunikací II | Kompletní rekonstrukce ulice Ohnicová. | 0 | 2020 | 1500000 | 2023 | Ne | Nejvíce rozbitá kominikace v obci.
16 | Hřiště na novém pozemku | Vybudování antukového hřiště v budoucím sportovním centru. | 106800 | 2022 | 2000000 | 2023 | 1860000 | DOTACE Kraj Probíhá projektování pro možnou dotaci z kraského fondu obnovy venkova Zahájit proces povolování kácení
18 | Upravit cestu podél fotbalového hřiště v Sibřině | Pěší cesta od ulice Vlaštovičníková k sibřinskému hřišti. Nutno současně řešit odvodnění vodoteče. | 80000 | 2023 | 500000 | 2023 | Ne | Objednán hydrogeologický posudek na odtokové poměry.
19 | Rekonstrukce Rybárny | Rybárna - kompletní rekonstrukce, rozšíření prostor a zateplení pro celoroční provoz. | 150000 | 2023 | 2000000 | 2023 | Ne | Zahájeno prjektování za účelem získání SP, v dílčí fázi bude projednáno a představeno veřejnosti.
20 | Pobytové schodiště | Pobytové schodiště u ping-pongu v parku Proutnice pod restaurací Lávka. | 22000 | 2023 | 300000 | 2023 | Ne | Objednáno projekt pro získání územního souhlasu
21 | Oprava pomníčku obětem válek | Revitalizace, vyčištění prostoru, doplnění zpevněných ploch. | 28000 | 2023 | 300000 | 2023 | Ne | Objednáno projekt pro získání územního souhlasu
22 | Psí hřiště - agility | Oplocený prostor s prvky pro výcvik psů | 35000 | 2023 | 250000 | 2023 | Ne | Objednáno projekt pro získání územního souhlasu
24 | Osazení nových laviček | Nutno vybudovat zpevněné plochy pod lavičkami z důvodu údržby. | 0 | 2022 | 180000 | 2023 | Ne | Jen dořešit způsob realizace zpevněných ploch
28 | Revitalizace Návesního rybníka | Odbahnění a úprava nátoku a břehů | 240669 | 2021 | 10000000 | 2024 | 8000000 | - Zpracována PD, získáno SP, zasmluvněn dotační management - Připravujeme podklady pro dotaci a čekáme na spuštění dotačního programu
29 | Fotovoltaika | Vyřešení obecní fotovoltaiky, tedy snížení nákladů na elektrickou energii. | 150000 | 2023 | 1000000 | 2023 | 500000 | Objednán energetický audit (25.000,-) - možnosti řešení. Komunitní energetika zatím není možná. Připravujeme opsouzení návratnosti vybrané varianty a následně bdue rozhodnuto o pokračování akce.
31 | Výkupy pozemků | Za účelem propojení obce pěšími cestami a vytvoření zelených pásů kolem obce. | výhled | výhled | 2000000 | 2023 | Ne | Odeslány žádosti o odkup pozemků, čekáme na odpovědi.
32 | Opravy kanalizace | Havárie kanalizace v Kosmatcová Propady vozovky v Rulíkové a Devětsilová. Poškozené vodovodní šoupě v ulici Ibišková. | 0 | 2023 | 800000 | 2023 | Ne | Objednány kamerové zkoušky. Podle výsledku bude rozhodnuto o způsobu opravy.
33 | Rekonstrukce VO na LED technologii | Rekonstrukce veřejného osvětlení na úspornou LED technologii. | 77000 | 2022 | 1600000 | 2023 | Ne | Byl zpracován plán obnovy VO a variantní možnosti. Pravděpodobné řešení je bezdotační, ale podstatně levnější výměny jen zdrojů za LED.
| Vybudování dočasného sídla obecního úřadu | Nákup a umístění kontejnerovího řešení pro zajištění prostor obecního úřadu, po dobu jeho rekonstrukce. Objekt bude následně využit jako zázemí pro technické služby. | 0 | 2023 | 600000 | 2023 | Ne | Probíhá výběr dodavatele
1 | Náves - revitalizace | Projekt kompletní revitalizace návsi, včerně přesunutí kontejnerového hnízda tříděného odpadu. | 193600 | 2023 | 8600000 | 2024 | Čekáme na vhodnou dotaci | Čekáme na vyjadřovačky DOSS, abychom mohli požádat o vydání SP.
2 | Volnočasové místo na kopci v KIII | Celková revitalizace kopce v KIII, přístupových cest, mobiliáře, vyhlídky apod. | 93000 | 2023 | 1800000 | 2024 | Čekáme na vhodnou dotaci | Dotace Kraj Dotační výzvy kraje (spoluúčast vždy 15%, maximální dotace cca 1.860.000,- na jednu žádost, maximálně 3 žádosti). - společně s točnou v ulici K Oboře - Probíhá projektová příprava pro získání územního souhlasu
3 | Volnočasové místo v ulici K Oboře - kapka | Realizace volné plochy v ulici K Oboře - úprava povrchů, altán, ohniště, mobiliář, herní prvky, zeleň. | 52000 | 2023 | 550000 | 2024 | 467500 | Uvažováno pro dotaci společně s projektem v ulici K Oboře - Probíhá projektová příprava pro získání územního souhlasu
5 | Oprava Mlýnského rybníka | Mlýnský rybník - revitalizace hráze, vybudování bezpečnostního přelivu, odbahnění. | 405350 | 2021 | 18000000 | 2024 | 14000000 | - Zpracována PD, získáno SP, zasmluvněn dotační management - Připravujeme podklady pro dotaci a čekáme na spuštění dotačního programu
7 | KSÚS Rekonstrukce křižovatky u křížku | Zkapacitnění a zpřehlednění křižovatky ulic V Zelených x K Dobročovicům. Spolupráce s krajskou správou a údžbou silnic. Hradí kraj. | 955900 | 2020 | 0 | 2024 | Ne | Vydáno stavební povolení, dokončena PDPS. Pak čekáme na procesy KSÚS. Realizace bez dopadu do rozpočtu obce.
8 | Nový úřad - komunitní nástavba - I. Etapa | Projekt kompletní revitalizace budovy obecního úřadu, zajištění statiky budovy rozšíření budovy přístavbou. | 394000 | 2022 | 20000000 | 2024 | 10000000 | Jsme zařazeni do dotačního programu! Finalizujeme projekt PDPS s výkazem výměr. Připravujeme veřejnou zakázku ve zjendodušeném podlitním řízení. Pro získání dotace je třeba mít uzavřenou smlouvu do 31.4.2023.
12 | Oprava souvislých ploch komunikací III | Kompletní rekonstrukce ulic Šťavelová, Svízelová, Vlaštovičníková a Řebříčková | 36300 | 2020 | 7000000 | 2024 | 5600000 | Dotace MMR 2020 80 % maximálně 10 mil. Kč Žádost neúspěšná - náhradníci. V posinci nová výzva
14 | KSUS rekonstrukce ulice V Zelených | Oprava komnunikace v Zelených. Stavební objekty chodníku a VO jdou na náklady obce, ostatní objekty jdou na nákaldy KSÚS. |  |  | 10450000 | 2024 | 4000000 | Máme SP, projektuje se PDPS. Termín realizace není stanoven, bude konzultováno s KSÚS. Připaveno ke spolufinancování chodníků z dotace SFDI - namísto chodníku u rybníka. Cena dle projektanta KSÚS: SO 122 – ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ (chodníky) - 4 750 000,- Kč SO 430 – DOPLNĚNÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - 5 600 000,- Kč
23 | Zklidnění dopravy v ulici Devětsilová | Lokální úpravy ulice Devětsilová za účelem zklidnění dopravy a umístění hnízda TO. Varianty řešení budou projednány na veřejném jednání. | 100000 | 2023 | 800000 | 2024 | Ne | Poptáváme projektovou přípravu – stanovení provozu na MK, případně územní souhlas, situace a TP, PČR
26 | Oprava panelové cesty pod střelnicí | Kompletní rekonstrukce panlové cesty od ulice Do Průhonu k ČOV. Investice pozemkového úřadu. | 0 | 0 | 0 | 2024 | Ne | Projekt státního pozemkového úřadu, který již má platné SP a nyní čekáme na přidělení financí a následné zahájení realizace. Připravujeme koordinaci se stavbou přípojky plynu k budoucímu sportovnímu centru.
34 | Doplnění stožárů VO | Doplnění stožárů veřejného osvětlení v lokalitě V Zelených, Do Průhonu a podél panelové cesty k ČOV a směrem k zastávce Za Mlýnem. | 80000 | 2023 | 1000000 | 2024 | Ne | Zažádáno o cenoou nabídku na zpracování PD.
9 | Nový úřad - komunitní nástavba - II. Etapa | Projekt kompletní revitalizace budovy obecního úřadu, - II. Etapa. Jedná se o dokončení stavby podkrovních prostor. |  | 2022 | 5000000 | 2025 | Čekáme na vhodnou dotaci | Druhé nadzemní podlaží
25 | Svazková škola | Projekt svazku obcí s podílem Květnice na vybudování nové základní škol v Úvalech. | výhled | výhled | 26000000 | 2025 | Ne | Cena je předpoklad za podíl Květnice po odečtění dotací
30 | Oprava havarijního mostu pod tvrzí | Most pod trvzí na silnici III. třídy ve správě KSÚS. Po intevencích obce zařazen mezi projekty pro zahájení projektové přípravy. | 0 | 0 | 0 | 2025 | Ne | Projekt byl po mnoha intervencích ze strany vedení obce konečně zařazen mezi projekty, na které bude zahájena projektová příprava.
15 | Sportovní centrum Květnice | Sportovní areál pod Střelnicí - venkovní areál s hřišti a mobiliářem. | 0 | 2021 | 10000000 | 2026 | 0 | Zahájeno projektování, realizace bude probíhat po etapách. V první etapě je plánováno antukové hřiště, jako náhrada hřiště přesunutého z návsi. Možná je i další dílčí etapizace.
15 | Sportovní Hala Květnice | Sportovní hala pod Střelnicí. | 1111688 | 2021 | 50000000 | 2026 | Čekáme na vhodnou dotaci | Zahájeno projektování, realizace bude probíhat po etapách. V první etapě je plánováno antukové hřiště, jako náhrada hřiště přesunutého z návsi. Možná je i další dílčí etapizace.
6 | Lávka v Proutnici | Vyprojektováno miminalistické řešení, oceněno, čekáme na dotaci, máme SP | 60000 | 2022 | 1500000 | výhled | Čekáme na vhodnou dotaci | Doprojektovat vhodné architektonické řešení. A pokusit se o změnu umístění.
17 | Lávka po hladině rybníka | Pěší lávka po hladině rybníka pro možnost procházky "dokola" | 150000 | 2021 | 3000000 | Výhled | NE | Probíhá inženýrská příprava. Nutno ověřit možnosti výstavby podél břehu rybníka, včetně možnosti odkoupení pozemků. Varianta po břehu by byla mnohem levnější. Ale nemme pozemky. Aktuálně projekt pozastaven - není v souladu s odmínkami dotace rekonstrukce rybníka.